## 請款單（範例）
工程請款單
工程名稱 | 台北市信義區王宅 室內裝修工程 |  |  | 請款日期 | 2026-08-30
業主 | 王先生 |  |  | 請款單編號 | PR-2026-0812
工程地址 | 台北市信義區（範例） |  |  | 聯絡電話 | 0912-345-678
統一編號（選填） |  |  |  | 承辦人
全案設定（本期毛請款／保留款公式引用此列）
合約金額（未稅） | 1000000 |  |  | 保留款比例 |  |  | 5% | 保留款比例為示例值，實際請依個別契約約定填寫（並非通用 5% 標準）。
請款期別
輸入 | [7 empty] | 前期承接（公式帶入，不可手動改） |  |  | 本期（公式） |  |  | 期末／累計（公式） |  |  |  | 追蹤
期別 | 到期日 | 請款模式 | 本期約定比例 | 本期手動毛請款 | 累計完成金額 | 本期扣保留款 | 本期返還保留款 | 前期累計毛請款 | 前期累計已扣保留款 | 前期未返還保留款 | 本期毛請款 | 本期新增保留款 | 本期應收 | 期末未返還保留款 | 期末累計已扣保留款 | 累計毛請款 | 累計淨請款 | 狀態 | 備註
訂金 | 2026-07-15 | 按期／里程碑 | 30% |  |  | 否 | [11 empty] | 已收款 | 簽約即付
進度款一 | 2026-07-31 | 依完成進度 |  |  | 500000 | [12 empty] | 未請款 | 完成 50%
進度款二 | 2026-08-15 | 依完成進度 |  |  | 800000 | [12 empty] | 未請款 | 完成 80%
尾款＋保留款返還 | 2026-08-30 | 按期／里程碑 |  | 200000 |  | 否 | 40000 | [10 empty] | 未請款 | 完工餘款＋驗收合格後返還保留款
五、稅額試算（僅供估算，不決定發票開立時點；請款單不是發票或收據的替代品）
1. 本表金額一律為未稅金額；稅額、發票開立時點依實際交易與財政部規定認定（請款單、發票、收據性質不同，見文章說明）。
2. 保留款比例為本案設定值（見「全案設定」），實際依個別契約約定，非通用比例。
3. 追加、減項經雙方書面（或 LINE 訊息可保存紀錄）簽認後，併入下一期請款單。
這份範本由 衡序 OS 提供 — 報價、追加、請款、毛利，一案一帳 · hengxuos.app

## 請款單（空白）
工程請款單
工程名稱 |  |  |  | 請款日期
業主 |  |  |  | 請款單編號
工程地址 |  |  |  | 聯絡電話
統一編號（選填） |  |  |  | 承辦人
全案設定（本期毛請款／保留款公式引用此列）
合約金額（未稅） |  |  |  | 保留款比例 |  |  |  | 保留款比例為示例值，實際請依個別契約約定填寫（並非通用 5% 標準）。
請款期別
輸入 | [7 empty] | 前期承接（公式帶入，不可手動改） |  |  | 本期（公式） |  |  | 期末／累計（公式） |  |  |  | 追蹤
期別 | 到期日 | 請款模式 | 本期約定比例 | 本期手動毛請款 | 累計完成金額 | 本期扣保留款 | 本期返還保留款 | 前期累計毛請款 | 前期累計已扣保留款 | 前期未返還保留款 | 本期毛請款 | 本期新增保留款 | 本期應收 | 期末未返還保留款 | 期末累計已扣保留款 | 累計毛請款 | 累計淨請款 | 狀態 | 備註
五、稅額試算（僅供估算，不決定發票開立時點；請款單不是發票或收據的替代品）
1. 本表金額一律為未稅金額；稅額、發票開立時點依實際交易與財政部規定認定（請款單、發票、收據性質不同，見文章說明）。
2. 保留款比例為本案設定值（見「全案設定」），實際依個別契約約定，非通用比例。
3. 追加、減項經雙方書面（或 LINE 訊息可保存紀錄）簽認後，併入下一期請款單。
這份範本由 衡序 OS 提供 — 報價、追加、請款、毛利，一案一帳 · hengxuos.app